## 이경민 기계(1월4주차)
주간 업무 보고
일정 : 2026년1월26일 ~ 2026년1월30일
1. 설비가동상황 (수리 및 Trouble) |  | 업무 추진자: 이경민
설 비 | 수리 및 Trouble 내용 |  | 비 고
2. 주요업무 (실적 및 계획)
항 목 | 주요내용 | 일 정 | 비 고
SMP | 1. EAF roof delta 누설부위 점검 및 용접,보수작업 | 2026-01-26
SMP | 2. EAF 전극봉 냉각수라인 점검 및 보수작업 | 2026-01-26
SMP | 3. EAF 전극봉 냉각수라인 보호커버 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
SMP | 4. EAF 부재료 이송 conveyor belt of #1.2.6.7 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
SMP | 5. RMH exhaust fan 점검 및 보수작업 | 2026-01-28
SMP | 6. LF roof hopper 점검 및 용접, 보수작업 | 1/29~1/30
SMP | 7. EAF roof panel #6 교체 및 보수작업 | 2026-01-30
SMP | 8. EAF roof 유압밸브 교체 및 보수작업 | 2026-01-30
SMP | 9. RMH hopper 용접 및 보수작업 | 2026-01-30
CCM | 1. pinch roll spare 점검 및 보수작업 | 1/26~1/30
CCM | 2. pinch roll gearbox spare 점검 및 보수작업 | 1/26~1/30
CCM | 3. Oscillating bench of strand #2 lifting cylinder 유압 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-26
CCM | 4. Intermediate area 냉각수 및 그리스 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-26
CCM | 5. Intermediate and transport 냉각수 및 그리스 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
CCM | 6. All TCMs inside cover 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
CCM | 7.Oscillating bench of strand #2 lifting cylinder 유압누유 점검및보수 | 2026-01-28
CCM | 8. Impeller of steam fan #1&2 cover 점검 및 보수작업 | 2026-01-28
CCM | 9. Ladle slide gate hydraulic system 오일 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-29
CCM | 10. Oscillating bench of strand #2 실린더 점검 및 보수작 | 2026-01-29
CCM | 11. Pinch roll of all strand 냉각수, 그리스 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
CCM | 12. Oscillating bench of strand #2 실린더 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
CCM | 13. Intermediate and transport 냉각수, 그리스 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
CCM | 14. BB walking beam and BB collecting table #1&2 냉각수 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
SECTION | 1. BDM roller stopper 점검 및 용접,보수작업 | 2026-01-26
SECTION | 2. UFR spindle coupling spare 조립 및 보수작업 | 2026-01-26
SECTION | 3. UFR roller bolts 점검 및 교체 보수작업 | 2026-01-26
SECTION | 4. Cold saw no4 roller housing bearing 점검 및 보수작업 | 2026-01-26
SECTION | 5. RHF pawl transfer table #1-2 wheel spare 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
SECTION | 6. Hot saw #2 실린더 jaw 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
SECTION | 7. Cold saw #4 입구측 기어박스 롤러 교체 및 보수작업 | 2026-01-27
SECTION | 8. Cold saw #4 기어박스 커플링 spare 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
SECTION | 9. UFR tension rod V capsule 점검 및 리볼팅 작업 | 2026-01-28
SECTION | 10. UFR entry exit roller 점검 및 리볼팅 작업 | 2026-01-28
SECTION | 11. Cold saw #4 entry gearbox motor 조립 및 보수작업 | 2026-01-28
SECTION | 12. Cold saw #4 cutting cylinder 누유 점검 및 보수작업 | 2026-01-28
SECTION | 13. BDM exit roller cover 점검 및 보수작업 | 2026-01-29
SECTION | 14. UFR roller coupling spare 조립 및 보수작업 | 2026-01-29
SECTION | 15. Cold saw #4 roller housing bearing spare 조립 및 보수작업 | 2026-01-29
SECTION | 16. RDM Straightening machine 그리스 보충 및 보수작 | 2026-01-29
SECTION | 17. RHF pawl transfer table #1-2 wheel spare 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
SECTION | 18. BDM manipulator cover 점검 및 보수작업 | 2026-01-30
SECTION | 19. UFR descaler cover 용접 및 보수작업 | 2026-01-30
SECTION | 20. Cold saw #4 roller coupling spare 용접 및 보수작업 | 2026-01-30
CRANE | 1. #항만 창고동 A,B,C, 크레인 wire rope and brake part ,rail 점검 및 보수작업 | 2026-01-26
CRANE | 2. #120~123번 크레인 wire rope and brake part , 주행 wheel 점검 및 보수 | 2026-01-26
CRANE | 3. #항만 LLC C 크레인 주행 wheel 점검 및 리볼팅 작업 | 2026-01-26
CRANE | 4. #120~123번 크레인 Wire rope & brake part 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
CRANE | ->122번 wire rope 단선이 10% 초과로 1월28일 wire rope 교체 예정임.
CRANE | 5. #101~104번 Grab spare 유압라인 및 arm 점검 및 보수작업 | 2026-01-27
CRANE | 6. #122번 크레인 wire rope 교체 및 보수작업 | 2026-01-28
CRANE | 7. #101~104번 크레인 wire rope and brake part, 주행 Rail 점검 및 보수작업 | 2026-01-29
CRANE | 8. #102번 크레인 Wire rope 교체 및 보수작업 | 2026-01-30
비 고

## 전기(1월4주차)
주간 업무 보고 ( 전기 )
일정 : 2026년01월26일 ~ 2026년01월30일
| 1. 설비가동상황 (수리 및 Trouble) |  |  | 업무추진자 : 김광대
| 설 비 | 수리 및 Trouble 내용 | 비 고
2. 주요업무 (실적 및 계획)
| 일 자 | 주요내용 | 비 고
| 01월26일 | 1. SMP
1) 전기 라인 점검 체크
2) EAF 구역 온도센스 라인 점검
SMP 라인 정지 ( 야간 가동 )
2. CCM
1) 전기 라인 점검 체크
2) 인터매디아트 모타 스페어 커버 수리 조립 무부하 점검
3) Transfer Car #1 Run/Out 구역 리밋,케이블 릴,판넬 점검
CCM 라인 정지 ( 야간 가동 )
3. SECTION
1) 전기 라인 점검 체크
2) BDM HMD 센스 케이블 판넬 콘넥트 설치 진행
3) 전기실 내 소화기 월말 점검 진행
SECTION 라인 정상 가동
4. CRANE
1) 전기 라인 점검 체크
2) # 102 마그네트 시스템 전원 케이블 교체
3) # 108 주행 모타 브레이크 갭조정 ,판넬 청소
4) # 112 주행 모타 모타 브레이크 신규 교체 갭조정
5) # 122-123 주행 모타 브레이크 갭조정 진행
6) # 205 리모트 콘트롤 교체 진행
6) # 205 리모트 콘트롤 교체 진행
| 01월27일 | 1. SMP
1) 전기 라인 점검 체크
2) EAF 구역 접지 라인 점검 진행
SMP 라인 정지 ( 야간 가동 )
2. CCM
1) 전기 라인 점검 체크
2) Pinch Roll 스페어 케이블 및 엥코더 박스 수리
3) TCM 구역 LCS31 푸쉬 버튼 라이트 수리
4) 냉각 스프레이 #1,2,3 번 전기라인 점검
CCM 라인 정지 ( 야간 가동 )
3. SECTION
1) 전기 라인 점검 체크
2) BAND SAW 트랜스카 모타 신규 전원 케이블 조립
SECTION 라인 정상 가동
4. CRANE
1) 전기 라인 점검 체크
2) # 109 주행 및 횡행 모타 브레이크 갭조정
3) # 112 신규 마그네트 수리 입고 교체 테스트 진행
4) # 112~115 주행 모타 브레이크 갭조정 체크쉬트
5) # 120-121 마그네트 밧데리 점검,콘트롤 보드 G3~G5 교체
6) # 201-314 체크 쉬트 판넬 내부 점검 청소
7) # 항만 창고 A~C 마그네트 체크 쉬트 밧데리 점검
| 01월28일 | 1. SMP
1) 전기 라인 점검 체크
2) M12 구역 탄소 전극봉 Si 클램프 점검
3) LRF 구역 쿨링 케이블 (ECC) 전원 라인 점검
SMP 라인 정지 ( 야간 가동 )
2. CCM
1) 전기 라인 점검 체크
2) Pinch Roll 스페어 모타 브레이크 갭조정 및 점검 청소
3) 냉각수 스프레이 장비 #4,5,6 전기 라인 점검
CCM 라인 정지 ( 야간 가동 )
3. SECTION
1) 전기 라인 점검 체크
2) BAND SAW Key Lock 키 교체
3) Rollshop 척 23 온도 센스 설치 진행
SECTION 라인 정상 가동
4. CRANE
1) 전기 라인 점검 체크
2) # 101~104 마그네트 Grab 정크션 박스 장력 조정,
마그네트 시스템 트랜스포머 전원 케이블 수리
3) # 114 밧데리 체크 및 모타 브레이크 갭조정
4) # 122 호이스트 와이어 로퍼 교체 기계팀 지원
5) # 122-123 마그네트 시스템 체크 쉬트 밧데리 점검
6) # 124 마그네트 스페어 전원 케이블 및 소켓 교체
| 01월29일 | 1. SMP
1) 전기 라인 점검 체크
2) EAF 구역 질소 탱크 레벨 센스 교체
3) EAF 구역 탄소 전극봉 전기 풀러 #1 수리
SMP 라인 정지 ( 야간 가동 )
2. CCM
1) 전기 라인 점검 체크
2) Pinch Roll 스페어 모타 브레이크 갭조정 및 점검 청소
3) 냉각수 스프레이 장비 #4,5,6 전기 라인 점검
4) 2층 금형 실린더 #2번 콘넥터 분리
CCM 라인 정지 ( 야간 가동 )
3. SECTION
1) 전기 라인 점검 체크
2) UFR REM I/O 판넬 에어공조기 수리 청소
SECTION 라인 정상 가동
4. CRANE
1) 전기 라인 점검 체크
2) # 101 Grab 전원 케이블 및 터미널 박스 수리
3) # 105 체크쉬트 모타 브레이크 갭조정,판넬 청소
4) # 112-113 마그네트 시스템 밧데리 점검 진행
5) # 129~131 리모트 콘트롤 버튼 청소
6) # 208-209-219-220 Jib 트롤리 전원 케이블 수리
| 01월30일 | 1. SMP
1) 전기 라인 점검 체크
2) EAF 구역 Rem01,LCS02 전기실 전원라인 수리
SMP 라인 정지 ( 수리 진행 )
2. CCM
1) 전기 라인 점검 체크
2) Pinch Roll 모타 4#1 번 모타 수리 진행
CCM 라인 정지 ( 수리 진행 )
3. SECTION
1) 전기 라인 점검 체크
2) Rollshop B005 온도 센스 교체 진행
SECTION 라인 정상 가동
4. CRANE
1) 전기 라인 점검 체크
2) # 102 Grab 기계팀 와이어 로퍼 교체 지원
3) # 105 체크쉬트 전기판넬 내부 점검 청소 진행
4) # 144~146 마그네트 시스템 밧데리 점검
5) # 203 리모트 콘트롤 전원 케이블 교체
계 획
비 고
CCM 전기실 변압기 Oil 온도 점검작업
RHF Roller Table Motor 점검 및 Rebolting작업